| реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой. | реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой. |  | Григорьвна - учитель информатики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие сведений об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Внесение сведений об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий. | декабрь 2018 | Налесная Наталья Григорьвна - учитель информатики |  | Устранено |  | декабрь 2018 |  |
| Отсутствие (или недостаточно) информации о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. | Внесение информации о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. | декабрь 2018 | Налесная Наталья Григорьвна - учитель информатики |  | Устранено |  | декабрь 2018 |  |
| Отсутствие сведений об объеме образовательной деятельности (муниципальное / государственное задание на 2018 год). | Внесение сведений об объеме образовательной деятельности (муниципальное / государственное задание на 2018 год). | декабрь 2018 | Налесная Наталья Григорьвна - учитель информатики |  | Устранено |  | декабрь 2018 |  |
| Отсутствие актуальной информации о трудоустройстве (дальнейшей учебе) выпускников. | Внесение актуальной информации о трудоустройстве (дальнейшей учебе) выпускников. | декабрь 2018 | Налесная Наталья Григорьвна - учитель информатики |  | Устранено |  | декабрь 2018 |  |
| Отсутствие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации и контактных данных заместителей руководителя организации. | Внесение заместителе (-ях) руководителя организации и контактных данных заместителей руководителя организации. | декабрь 2018 | Налесная Наталья Григорьвна - учитель информатики |  | Устранено |  | декабрь 2018 |  |
| Отсутствие информации о наименовании направления подготовки и (или) специальности (по диплому) для педагогических работников. | Внесение информации о наименовании направления подготовки и (или) специальности (по диплому) для педагогических работников. | декабрь 2018 | Налесная Наталья Григорьвна - учитель информатики |  | Устранено |  | декабрь 2018 |  |
| Отсутствие сведений о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке. | Внесение сведений о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке. | декабрь 2018 | Налесная Наталья Григорьвна - учитель информатики |  | Устранено |  | декабрь 2018 |  |
| Отсутствие возможности внесения предложений (электронный сервис для оп-Нпе взаимодействия с руководителями и педагогическими работниками образовательной организации, электронная приемная, блог). | Обеспечение возможности внесения предложений (электронный сервис для он-лайн взаимодействия с руководителями и педагогическими работниками образовательной организации, электронная приемная, блог). | декабрь 2018 | Налесная Наталья Григорьвна - учитель информатики |  | Подключен электронный сервис для он-лайн взаимодействия |  | декабрь 2018 |  |
| Отсутствие сведений о ходе и результате рассмотрения обращений потребителей образовательных услуг | Своевременное информирование участников образовательных отношений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в ОО от получателей образовательных услуг. | по мере поступления обращений | Налесная Наталья Григорьвна - учитель информатики |  | Предоставлена статистика по обращениям граждан (счетчик обращений) |  | декабрь 2018 |  |
| II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют сведения о наличии в организации актового (лекционного) зала. | Размещение сведений о наличии в организации актового (лекционного) зала | декабрь 2018 | Налесная Наталья Григорьвна - учитель информатики |  | Архитектурная планировка здания школы не предусматривает актовый зал |  | декабрь 2018 |  |
| Недостаточная обеспеченность образовательной организации автотранспортными средствами, предназначенными для перевозки учащихся | Обеспечение образовательной организации автотранспортными средствами, предназначенными для перевозки учащихся. | декабрь 2018 | Толпинская Ирина Викторовна - директор |  | Обучащиеся, нуждающиеся в подвозе в образовательной организации отсутствуют |  | декабрь 2018 |  |
| Отсутствие индивидуальных учебных планов | Размещение на сайте индивидуальных учебных планов. | сентябрь 2019 | Толпинская Ирина Викторовна - директор |  | Индивидуальные учебные планы размещены на сайте школы |  | сентябрь 2019 |  |
| Отсутствие сведений о наличии электронной библиотеки | Размещение на официальном сайте актуальной информации об электронной библиотеки. | декабрь 2018 | Толпинская Ирина Викторовна - директор |  | Информация об электронной библиотеки размещена на сайте школы |  | декабрь 2018 |  |
| Отсутствие сведений о применении электронных версий учебников. | Размещение на официальном сайте сведений о применении электронных версий учебников. | декабрь 2018 | Толпинская Ирина Викторовна - директор |  | Ведется работа |  | 2020 |  |
| Отсутствие сведений о применении дистанционных образовательных технологий. | Размещение информации о применении в школе дистанционных образовательных технологий | декабрь 2018 | Толпинская Ирина Викторовна - директор, |  | Информация о применении в школе дистанционных образовательных технологий размещена на сайте. |  | декабрь 2018 |  |
| Отсутствие сведений о наличии в организации эколого- биологических и туристко-краеведческих кружков (секций) | Планирование в 2020 – 2021 учебном году эколого - биологический и туристко-краеведческий кружки. | сентябрь 2020 | Толпинская Ирина Викторовна - директор, |  |  |  | сентябрь 2020 |  |
| Отсутствие сведений о наличии в организации социально-гуманитарных и других кружков (секций) | - Планирование в 2020 – 2021 учебном году социально-гуманитарных и других кружков (секций) . | сентябрь 2020 | Толпинская Ирина Викторовна - директор, |  |  |  | сентябрь 2020 |  |
| В штате организации нет учителя-логопеда. | Изыскание финансовой возможности введения в штатное расписание школы 0, 25 ставки учителя-логопеда. | сентябрь 2019г | Толпинская Ирина Викторовна - директор, |  | В штатном расписании школы не предусмотрены должности учителя-логопеда; |  | сентябрь 2019г |  |
| В штате организации нет учителя-дефектолога | Изыскание финансовой возможности введения в штатное расписание школы 0, 25 ставки учителя- дефектолога. | сентябрь 2019г | Толпинская Ирина Викторовна - директор, |  | В штатном расписании школы не предусмотрены должности учителя-дефектолога; |  | сентябрь 2019г |  |
| В штате организации нет педагога-психолога. | Изыскание финансовой возможности введения в штатное расписание школы 0, 25 ставки учителя- психолога. | сентябрь 2019г | Толпинская Ирина Викторовна - директор, |  | В штатном расписании школы не предусмотрены должности педагога-психолога; |  | сентябрь 2019г |  |
| В штате организации нет социального педагога. | Изыскание финансовой возможности введения в штатное расписание школы 0, 25 ставки социального педагога | сентябрь 2019г | Толпинская Ирина Викторовна - директор, |  | В штатном расписании школы не предусмотрены должности социального педагога |  | сентябрь 2019г |  |
| III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков нет |  |  |  |  |  |  |  |  |